РЕШЕНИЕ

ДУМЫ ГОРОДА КОГАЛЫМА

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

От «23» мая 2014г.                                                                                № 423-ГД

О выполнении мероприятий инвестиционной

программы ООО «Городские Теплосети»

по реконструкции, модернизации и развитию

системы теплоснабжения города Когалыма

на 2010-2020 годы за 2013 год

В соответствии с Уставом города Когалыма, на основании инвестиционной программы общества с ограниченной ответственностью  «Городские Теплосети» по реконструкции, модернизации и развитию системы теплоснабжения города Когалыма на 2010-2020 годы, утвержденной решением Думы города Когалыма от 29.12.2010 №582-ГД, Дума города Когалыма РЕШИЛА:

- Принять к сведению информацию о выполнении мероприятий инвестиционной программы общества с ограниченной ответственностью  «Городские Теплосети» по реконструкции, модернизации и развитию системы теплоснабжения города Когалыма на 2010-2020 годы, утвержденной решением Думы города Когалыма от 29.12.2010 №582-ГД, за 2013 год согласно приложению к настоящему решению.

2. Опубликовать настоящее решение и приложение к нему                       в официальном источнике опубликования.

Глава города Когалыма                                                        Н.Н.Пальчиков

Приложение

к решению Думы

города Когалыма

от 23.05.2014 №423-ГД

Отчет о выполнении мероприятий инвестиционной программы

общества с ограниченной ответственностью  «Городские Теплосети» по реконструкции, модернизации

и развитию системы теплоснабжения города Когалыма на 2010-2020 годов  за 2013 год

| № п/п | Наименование мероприятий | Ед. изм. | План на 2013год |  |  |  | Фактически выполнено работ |  |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Объем работ | Всего млн.руб. | В том числе по источникам млн.руб. |  | Объем работ | Всего млн.руб. | В том числе по источникам млн.руб. |  |  |
|  |  |  |  |  | кредитный ресурс | собственные средства |  |  | кредитный ресурс | собственные средства |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Реконструкция внутриквартальных тепловых сетей | ─ | ─ | 24,29 | 18,72 | 5,57 | ─ | 23,62 | 17,62 | 6,00 |  |
| 1.1. | Проектно-сметные работы: |  |  | 6,92 | 6,29 | 0,63 |  | 5,86 | 5,33 | 0,53 |  |
| 1.1.1. | Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию внутриквартальных тепловых сетей 12, 13 мкр. | шт. | 1 | 6,29 | 6,29 | 0 | 1 | 5,33 | 5,33 | 0 | Экономия средств сложилась по результатам конкурса |
| 1.1.2. | Проведение экспертизы проектной документации «Реконструкция тепловых сетей города Когалыма с установкой АИТП, коммунальная зона» | шт. | 1 | 0,63 | 0 | 0,63 | 1 | 0,53 | 0 | 0,53 | Экономия средств сложилась по результатам конкурса |
| 1.2. | Строительно-монтажные работы: |  | 1,94 | 17,37 | 12,43 | 4,94 | 2,1 | 17,76 | 12,29 | 5,47 |  |
| 1.2.1. | Строительно-монтажные работы по реконструкции внутриквартальных тепловых сетей 13 мкр. | км. | 1,54 | 12,43 | 12,43 | 0 | 1,64 | 12,29 | 12,29 | 0 | Закрытие выполненных работ по фактическим затратам подрядчика, на основании представленных документов |
| 1.2.2. | Реконструкция тепловых сетей левобережной части города | км. | 0,40 | 4,14 | 0 | 4,14 | 0,46 | 3,82 | 0 | 3,82 | СМР выполнены за счет собственных средств ООО «КонцессКом» |
| 1.2.3. | Приобретение материалов для выполнения работ по реконструкции внутриквартальных тепловых сетей 13 мкр. | ─ | ─ | 0,8 |  | 0,8 | ─ | 1,13 | 0 | 1,13 |  |
| 1.2.4. | Отключение центрального теплового пункта ЦТП-32, (10 мкр) от магистрального теплопровода. Объект готов для передачи и дальнейшего использования. | шт. | ─ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,12 | 0 | 0,12 | Мероприятия проведены по инициативе Администрации города. СМР выполнены за счет собственных средств ООО «КонцессКом» с использованием ранее приобретенных материалов за счет кредитных ресурсов. |
| 1.2.5. | Монтаж обводной линии с целью демонтажа центрального теплового пункта ЦТП-37/1 (1 мкр) и асфальтирования освобождённой территории. | шт. | ─ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,14 | 0 | 0,14 | Мероприятия проведены по инициативе Администрации города. СМР выполнены за счет собственных средств ООО «КонцессКом» с использованием ранее приобретенных материалов за счет кредитных ресурсов. |
| 1.2.6. | Отключение центрального теплового пункта ЦТП-42, (2 мкр) от внутриквартальных тепловых сетей, для сноса и установки детского городка. | шт. | ─ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,13 | 0 | 0,13 | Мероприятия проведены по инициативе Администрации города. СМР выполнены за счет собственных средств ООО «КонцессКом» с использованием ранее приобретенных материалов за счет кредитных ресурсов. |
| 1.2.7. | Отключение центрального теплового пункта ЦТП – 64 (1 мкр) от внутриквартальных тепловых сетей, подготовлено к сносу. | шт. | ─ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,13 | 0 | 0,13 | Мероприятия проведены по инициативе Администрации города. СМР выполнены за счет собственных средств ООО «КонцессКом» с использованием ранее приобретенных материалов за счет кредитных ресурсов. |
| 2. | Установка инженерного оборудования в многоквартирных домах 13 мкр. | шт. | 20 | 14,4 | 0,91 | 13,49 | 20 | 15,48 | 0,91 | 14,57 |  |
| 2.1. | Установка автоматизированных тепловых пунктов (АИТП) с диспетчеризацией в жилых домах 13 мкр. | шт. | 5 | 6,2 | 0,91 | 5,29 | 7 | 9,51 | 0,91 | 8,6 | За счет экономии средств, по результатам конкурса и дилерской скидки на поставку оборудования, увеличили количество установленных АИТП |
| 2.2. | Установка узлов учета тепловой энергии и ГВС в жилых домах 13 мкр. | шт. | 15 | 8,2 | 0 | 8,20 | 13 | 5,97 | 0 | 5,97 | Уменьшение количества УУТЭ в связи с увеличением количества установленных АИТП |
| 3. | Благоустройство: |  |  | 11,66 | 6,32 | 5,34 |  | 3,63 | 1,02 | 2,61 |  |
| 3.1. | Благоустройство 13 мкр. после выполнения строительно-монтажных работ |  | ─ | 6,32 | 6,32 | 0 | ─ | 1,02 | 1,02 | 0 | В связи с остановкой асфальтобетонного завода благоустройство выполнено не в полном объеме. Для завершения работ неосвоенная сумма 2,7 млн.руб. перенесена на 2014 год |
| 3.2. | Благоустройство внутри дворовых территорий 10 мкр. |  | ─ | 5,34 | 0 | 5,34 | ─ | 2,61 | 0 | 2,61 | Завершение работ 2012 года Экономия средств сложилась за счет оптимизации технологии ремонта. Закрытие выполненных работ по фактическим затратам подрядчика, на основании представленных документов |
| ИТОГО: |  |  |  | 50,35 | 25,95 | 24,4 |  | 42,73 | 19,55 | 23,18 |  |