РЕШЕНИЕ

ДУМЫ ГОРОДА КОГАЛЫМА

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

От «30» октября 2014 г.     					                № 475-ГД

О ходе выполнения мероприятий по подготовке

объектов жилищно-коммунального хозяйства

города Когалыма к осенне-зимнему периоду

2014-2015 годов

Заслушав информацию о ходе выполнения мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства города Когалыма к осенне-зимнему периоду 2014-2015 годов, утвержденных постановлением Администрации города Когалыма от 24.04.2014 №875 «О подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы города Когалыма к работе в осенне-зимний период 2014-2015 годов», Дума города Когалыма РЕШИЛА:

1. Принять к сведению информацию о ходе выполнения мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства города Когалыма к осенне-зимнему периоду 2014-2015 годов, согласно приложению к настоящему решению.

2. Опубликовать настоящее решение и приложение к нему в газете «Когалымский вестник».

Глава города Когалыма						Н.Н.Пальчиков

Приложение

к решению Думы

города Когалыма

от 30.10.2014 №475-ГД

ИНФОРМАЦИЯ

о ходе выполнения мероприятий по подготовке объектов

жилищно-коммунального хозяйства города Когалыма к осенне-зимнему

периоду 2014-2015 годов

В соответствии с распоряжением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 21.03.2014 №131-рп в апреле 2014 года были разработаны Мероприятия по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства города Когалыма к работе в осенне-зимний период 2014-2015 годов (далее – Мероприятия).

Мероприятия согласованы Департаментом жилищно-коммунального комплекса и энергетики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, Службой жилищного и строительного надзора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и утверждены постановлением Администрации города Когалыма от 24.04.2014 №875 «О подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы города Когалыма к работе в осенне–зимний период 2014-2015 годов»

При разработке Мероприятий были учтены все необходимые объемы работ по строительству, замене и реконструкции сетей электро-, тепло-, водоснабжения и водоотведения, а также по модернизации, капитальному и текущему ремонту объектов коммунального хозяйства и жилищного фонда города Когалыма.

Общий объем средств Мероприятий составил 116,7 млн.руб., в том числе:

- средства бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры – 37,8 млн.руб.;

- средства бюджета города Когалыма – 4,2 млн.руб.;

- средства организаций жилищно-коммунального хозяйства города Когалыма  – 74,7 млн.руб.

Срок окончания Мероприятий 01.11.2014.

Общий ход подготовки объектов жилищно – коммунального хозяйства к работе в осенне-зимний период 2014-2015 годов (далее – ОЗП) выглядит следующим образом:

| № п/п | Наименование мероприятий | Ед.изм. | План | Факт | Процент выполнения, % | Срок исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Финансовые средства, в том числе: | млн.руб. | 116,7 | 100,3 | 85,9 | 01.11.2014 |
| 1.1 | - пополнение аварийного запаса | млн.руб. | 1,35 | 1,35 | 100 | 01.11.2014 |
| 2 | Подготовка котельных | ед. | 11 | 11 | 100 | 01.09.2014 |
| 3 | Подготовка тепловых сетей (в 2-х трубном исполнении) | км | 93,4 | 93,4 | 100 | 01.09.2014 |
| 4 | Подготовка центральных тепловых пунктов (ЦТП) | ед. | 6 | 6 | 100 | 01.09.2014 |
| 5 | Замена и реконструкция ветхих тепловых сетей и строительство новых (в 2-х трубном исполнении) | км | 0,25 | 0,60 | 240 | 01.10.2014 |
| 6 | Установка автоматизированных блоков регулировки в системе отопления многоквартирных домов 13-го микрорайона | кт | 2 | 0 | 0 | 4й квартал 2014 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 7 | Модернизация котельного оборудования | ед. | 6 | 6 | 100 | 01.10.2014 |
| 8 | Текущий ремонт котельного оборудования | шт. | 248 | 248 | 100 | 01.09.2014 |
| 9 | Подготовка водопроводных сетей | км | 128,1 | 128,1 | 100 | 01.09.2014 |
| 10 | Замена и реконструкция ветхих водопроводных сетей | км | 0,32 | 0,75 | 234,4 | 01.11.2014 |
| 11 | Строительство сетей водоснабжения к новым жилым домам (левобер.часть города) | км | 1,71 | 1,68 | 98,2 | 4й квартал 2014 |
| 12 | Подготовка канализационных сетей | км | 106,3 | 106,3 | 100 | 01.09.2014 |
| 13 | Строительство сетей водоотведения к новым жилым домам (левобер.часть города) | км | 0,98 | 0,70 | 71,4 | 4й квартал 2014 |
| 14 | Строительство здания решеток и песколовок | шт | 1 |  | 86 | 4й квартал 2014 |
| 15 | Подготовка газопроводов | км | 45,6 | 45,6 | 100 | 30.08.2014 |
| 16 | Подготовка жилищного фонда | тыс.кв.м | 965,1 | 965,1 | 100 | 01.09.2014 |
| 17 | Подготовка электрических сетей | км | 383,8 | 383,8 | 100 | 01.10.2014 |
| 18 | Подготовка трансформаторных подстанций | шт. | 146 | 146 | 100 | 01.10.2014 |
| 19 | Текущий ремонт электрооборудования и электрических сетей | шт. | 2360 | 2360 | 100 | 01.10.2014 |

Все котельные города Когалыма (11 ед.) своевременно подготовлены к началу отопительного периода, выполнены основные работы по капитальному и текущему ремонту котлов и котельного оборудования, завершены работы по ремонту резервного и вспомогательного оборудования.

Запланированные в Мероприятиях работы по замене сетей тепло- и водоснабжения города Когалыма выполнены в рамках реализации Инвестиционных программ ООО «КонцессКом» и ООО «Горводоканал». В установленный Мероприятиями срок согласно графикам промыты магистральные, внутриквартальные и внутридомовые системы тепло-, водоснабжения и водоотведения.

Выполнена ревизия, текущий ремонт и промывка магистральных сетей тепло-, водоснабжения и водоотведения, завершены работы по текущему ремонту газопроводов и системы газоснабжения жилых домов индивидуальной застройки.

К работе ОЗП в полном объеме подготовлены электрические сети (383,8 км), трансформаторные подстанции (146 шт.), выполнен текущий ремонт электрооборудования и электрических сетей (2360 ед.).

Жилищный фонд города Когалыма насчитывает 624 жилых дома, общей площадью 1016,1 тыс.кв.м., из них работа по подготовке к ОЗП проведена в 503 жилых домах, общей площадью 965,1 тыс.кв.м. (частный жилфонд собственники готовят к ОЗП самостоятельно). Работы завершены полностью и в установленный Мероприятиями срок.

На сегодняшний день продолжаются работы по строительству объектов  жилищно-коммунального хозяйства, а именно:

- пункт 1.2.2 Мероприятий - установка автоматизированных блоков регулировки в системе отопления многоквартирных домов 13-го микрорайона, аукционная документация направлена в отдел муниципального заказа Администрации города Когалыма для размещения.

- пункты 2.3.1 и 2.6.1 Мероприятий - инженерные сети водоснабжения и водоотведения к вновь вводимым жилым домам города Когалыма (левобережная часть города) выполнены на 98,2% и 71,4%;

- пункт 2.9 Мероприятий - строительство зданий решеток и песколовок выполнен на 86%.

Строительство объектов жилищно-коммунального хозяйства ведется независимо от существующих систем жизнеобеспечения города Когалыма и будет завершено до конца 2014 года согласно заключенным муниципальным контрактам.

В соответствии с постановлениями  Администрации города Когалыма от 28.08.2014 №2205 и от 01.09.2014 №2219 отопительный период в городе Когалыме для дошкольных, общеобразовательных и медицинских учреждений, а также в жилищном фонде и на иных объектах города Когалыма начат с 01.09.2014.

Согласно постановлению Администрации города Когалыма от 29.08.2014 №2210 «Об оценке готовности организаций, обслуживающих жилищно-коммунальное хозяйство города Когалыма, к работе в осенне-зимний период 2014 -2015 годов» была создана комиссия по оценке готовности и проведены проверки организаций жилищно-коммунального хозяйства города Когалыма.

В период с 02.09. по 05.09.2014 проверены управляющие организации, обслуживающие жилищный фонд города Когалыма, все 12 организаций получили паспорта готовности.

20.09.2014 проведена оценка готовности к работе отопительный период 2014-2015 годов теплоснабжающей организации города Когалыма ООО «КонцессКом», 14.10.2014 проверено ОАО «ЮТЭК – Когалым», организации также получили паспорта готовности.

Отделом энергонадзора по ХМАО-Югре Северо – Уральского управления Ростехнадзора 15.10.2014 проведена проверка готовности муниципального образования город Когалым к работе в отопительный период 2014-2015 годов. По результатам проверки город Когалым получил паспорт готовности к отопительному периоду 2014-2015 годов (№58-021-П от 15.10.2014).

Объем работ, выполненных в рамках Мероприятий, показывает, что все организации жилищно-коммунального хозяйства города Когалыма подготовлены к отопительному периоду 2014-2015 годов, что гарантирует надежное, качественное и бесперебойное предоставление коммунальных услуг населению и организациям города Когалыма.

_______________________