РЕШЕНИЕ

ДУМЫ ГОРОДА КОГАЛЫМА

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

От «23» мая 2014г.                                                                                № 424-ГД

О выполнении мероприятий инвестиционной

программы ООО «Горводоканал» по

реконструкции, модернизации и развитию

систем водоснабжения и водоотведения

города Когалыма на 2010-2020 годы за 2013 год

В соответствии с Уставом города Когалыма, на инвестиционной          программы общества с ограниченной ответственностью «Говодоканал» по   реконструкции, модернизации и развитию систем водоснабжения и                водоотведения города Когалыма на 2010-2020 годы, утвержденной решением Думы города Когалыма от 29.12.2010 №583-ГД, Дума города Когалыма     РЕШИЛА:

- Принять к сведению информацию о выполнении мероприятий инвестиционной программы общества с ограниченной ответственностью  «Горводоканал» по реконструкции, модернизации и развитию систем           водоснабжения и водоотведения города Когалыма на 2010-2020 годы,      утвержденной решением Думы города Когалыма от 29.12.2010 №583-ГД,        за 2013 год согласно приложению к настоящему решению.

2. Опубликовать настоящее решение и приложение к нему                       в официальном источнике опубликования.

Глава города Когалыма                                                        Н.Н.Пальчиков

Приложение

к решению Думы

города Когалыма

от 23.05.2014 №424-ГД

Отчет о выполнении мероприятий инвестиционной программы

общества с ограниченной «Горводоканал» по реконструкции, модернизации

и развитию систем водоснабжения и водоотведения города Когалыма на 2010-2020 годов  за 2013 год

| № п/п | Наименование мероприятий | Ед. изм. | План на 2013год |  |  |  | Фактически выполнено работ |  |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Объем работ | Всего млн.руб. | В том числе по источникам млн.руб. |  | Объем работ | Всего млн.руб. | В том числе по источникам млн.руб. |  |  |
|  |  |  |  |  | кредитный ресурс | собственные средства |  |  | кредитный ресурс | собственные средства |  |
| I | ВОДОСНАБЖЕНИЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Реконструкция водопроводных сетей | км. | 2,54 | 20,0 | 15,0 | 5,0 | 3,13 | 13,048 | 7,928 | 5,12 |  |
| 1.1. | Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию водопроводных сетей 12 и 13 мкр. | шт. | 1 | 2,2 | 2,2 | 0 | 1 | 2,167 | 2,167 | 0 | По результатам конкурса сложилась экономия средств. Договор с ООО «Стройсервис» от 14.03.2013 №70/2013 |
| 1.2. | Реконструкция водопроводных сетей 12 и 13 мкр. | км. | 1,66 | 12,8 | 12,8 | 0 | 1,57 | 4,914 | 4,914 | 0 | Снижение цены в результате проведения торгов на выполнение СМР и поставку материалов, оборудования по 223-ФЗ. Расчёты с подрядчиком за фактически понесённые затраты на основании представленных документов. |
| 1.3. | Реконструкция водопроводных сетей левобережной части города Когалыма | км. | 0,88 | 5,0 | 0 | 5,0 | 0,86 | 1,68 | 0 | 1,68 |  |
| 1.4. | Реконструкция водопроводных сетей 10 мкр. | км. | - | - | - | - | - | 1,987 | 0,847 | 1,14 | Профинансированы работы, выполненные в 2012 году. |
| 2. | Замена сетей теплоснабжения от КОС до ТК «Милленума» | км. | - | 0 | 0 | 0 | 0,7 | 2,3 | 0 | 2,3 | СМР выполнены силами ООО «Горводоканал». Мероприятия согласованы с Администрацией города. |
| II | ВОДООТВЕДЕНИЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Расширение канализационных очистных сооружений. 1 этап. Строительство зданий решеток и песколовок |  | - | 22,8 | 0 | 22,8 |  | 10,2 | 0 | 10,2 | По договору с ООО «ПСК ИВКА» предоплата за изготовление нестандартного оборудования, окончательный расчет после поставки оборудования в 2014 году |
| ИТОГО: |  |  |  | 42,8 | 15,0 | 27,8 |  | 23,248 | 7,928 | 15,32 |  |